АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 26.08.2016г. № 159а

с. Воскресенское

Об утверждении плана мероприятий по введению

в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Министром образования и науки РФ   11.03.2015г,  Планом мероприятий по введению в  Саратовской области  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования Саратовской области  25 мая 2016 г. №1688

ПРИКАЗЫВАЮ:

- До 28 августа 2016 года утвердить план мероприятий по введению  в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).

- Рекомендовать руководителям образовательных организаций до 1 сентября 2016 года разработать планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования

администрации ВМР                                                                 В.К. Эмих

Утвержден

приказом управления образования

администрации Воскресенского муниципального района

от ______________ № _______

План мероприятий

по введению в Воскресенском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

( интеллектуальными нарушениями)

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| - Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Воскресенском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системе работы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь — ноябрь 2016г. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ, плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ в образовательной организации. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ локальных актов образовательной организации. Формирование заявок на КПК по ФГОС НОО ОВЗ и инклюзивному образованию |  |
| 1.3. | Проведение регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации) по параметрам анализа. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ и создание условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ (участие в опросах, исследовании). Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и разъяснения по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | 2016/2017 уч.г. | Проведение разъяснительной работы с руководителями ОУ и педагогическими работниками ОУ, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Министерства образования и науки Российской Федерации подведомственных образовательных организаций. | Проведение педагогических и методических советов, совещаний, родительских собраний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций | По факту получения методических рекомендаций | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций | Проведение педагогических и методических советов, совещаний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности |  |
| 1.6. | Анализ и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, включенных в федеральный реестр | Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Организация изучения и обсуждения примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. | Изучение и внедрение в ОУ примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, включенных в федеральный реестр, при разработке образовательных программ образовательной организации |  |
| 1.7. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ в рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда". | В сроки, установленные Минобрнауки РФ | Реализация муниципальной программы "Доступная среда". Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Участие в мониторинге. |  |
| 1.8. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ | В соответствии с графиком МО | Анализ реализации ФГОС НОО ОВЗ. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Анализ реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательной организации. Участие в мониторинге. Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ в Воскресенском муниципальном районе | Сентябрь — октябрь 2016г | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС НОО ОВЗ. План работы рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения деятельности по введению ФГОС ОВЗ в Воскресенском муниципальном районе (по необходимости) | В течение всего времени | методическое сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях по вопросам тьюторского сопровождения | Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях по вопросам тьюторского сопровождения |  |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | Постоянно (по отдельному плану-графику) | Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ. Формирование плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ. Формирование плана мероприятий по реализации ФГОС НОО ОВЗ по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников по | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ. Формирование заявлений на КПК для руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ на муниципальном уровне |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2016/2017 уч.год | Создание и координация деятельности муниципальных проблемно-творческих групп по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Организация консультационно-методического сопровождения деятельности по реализации ФГОС НОО ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в работе проблемно-творческих групп |  |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ | С августа 2016 г. | Формирование муниципального бюджета по ОУ с обязательным обеспечением прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ | Эффективное планирование и предусматривание расходов ОУ с обязательным обеспечением прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ |  |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ (по отдельному плану) | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на региональном уровне | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ различных уровнях. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Размещение и ведение на официальном сайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ. Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессе и результатах их введения в образовательных организациях через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания и др. формы работы |  |